## Project Information
I. Requirements
Công ty ABC là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa và đã có một lượng khách hàng nhất định. Trong quá trình hoạt động, công ty mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý giao hàng nhằm hỗ trợ quản lý và theo dõi quá trình giao nhận hàng hóa một cách hiệu quả hơn. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng dễ dàng tra cứu thông tin đơn hàng, theo dõi trạng thái và hành trình giao hàng. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp, bao gồm thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khi nhận hàng. Đối với nhân viên, hệ thống hỗ trợ tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, nhập thông tin gói hàng, phân loại hàng hóa, báo giá và điều phối hình thức giao hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có các chức năng hỗ trợ nhân viên giao hàng như xem phiếu giao hàng, giao hàng tận nơi, cập nhật trạng thái và tự động check-in vị trí trong quá trình giao hàng. Hệ thống cũng hỗ trợ quản lý các trạm vị trí, danh mục hàng hóa, tài khoản và phân quyền, giúp công ty quản lý toàn bộ hoạt động giao hàng thuận tiện và hiệu quả hơn.

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
0
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Đỗ Ngọc Như Thảo | NhuThao | Team Lead
2 | Phạm Gia Huy | GiaHuy | Scrum Master
3 | Lê Ngọc Tấn Tài | TanTai | Product Owner
4 | Trần Hữu Bằng |  | Dev

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
100
| Actor: Khách hàng | 32
1 | Đăng ký tài khoản | 3
2 | Đăng nhập/Đăng xuất | 2
3 | Quản lý thông tin người gửi | 3
4 | Thanh toán đơn hàng | 5
5 | Tra cứu hành trình vận chuyển | 5
6 | Xem chi tiết đơn hàng | 3
7 | Tạo/Hủy yêu cầu giao hàng | 5
8 | Xem lịch sử đơn hàng | 3
9 | Đánh giá | 3
| Actor: Nhân viên tiếp nhận | 19
10 | Quản lý đánh giá và phản hồi | 4
11 | Chat hỗ trợ khách hàng | 5
12 | Ghi nhận thông tin người nhận và hàng hóa | 5
13 | Xuất báo giá giao hàng | 5
| Actor: Nhân viên kho | 13
14 | Phân loại hàng hóa | 5
15 | Điều phối hình thức giao hàng | 3
16 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | 5
| Actor: Nhân viên giao hàng | 16
17 | In và xem phiếu giao hàng | 3
18 | Check-in vị trí tự động | 8
19 | Giao hàng tận nơi | 3
20 | Ghi nhận giao hàng | 2
| Actor: Admin | 20
21 | Cài đặt trạm vị trí trên bản đồ | 5
22 | Quản lý danh mục loại hàng hóa | 5
23 | Quản lý tài khoản và phân quyền | 5
24 | Quản lý bảng giá | 5

## Sprint backlog
DELIVERY MANAGEMENT SYSTEM - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
1 | Đăng ký tài khoản | 3 | NhuThao | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-29
2 | Đăng nhập/Đăng xuất | 2 | NhuThao | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-29
7 | Tạo/Hủy yêu cầu giao hàng | 5 | Nhuthao | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-29
6 | Xem chi tiết đơn hàng | 3 | TanTai | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-28
12 | Ghi nhận thông tin người nhận và hàng hóa | 5 | GiaHuy | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29
24 | Quản lý bảng giá | 5 | GiaHuy | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29
14 | Phân loại hàng hóa | 5 | TanTai | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-28
16 | Cập nhật trạng thái đơn hàng | 5 | TanTai | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-27 | 2026-09-28
Sprint 2
3 | Quản lý thông tin người gửi | 3
4 | Thanh toán đơn hàng | 5
15 | Điều phối hình thức giao hàng | 3
17 | In và xem phiếu giao hàng | 3
23 | Quản lý tài khoản và phân quyền | 5
19 | Giao hàng tận nơi | 3
20 | Ghi nhận giao hàng | 2
21 | Cài đặt trạm vị trí trên bản đồ | 5
Sprint 3
5 | Tra cứu hành trình vận chuyển | 5
8 | Xem lịch sử đơn hàng | 3
9 | Đánh giá | 3
10 | Quản lý đánh giá và phản hồi | 4
11 | Chat hỗ trợ khách hàng | 5
22 | Quản lý danh mục loại hàng hóa | 5
18 | Check-in vị trí tự động | 8
13 | Xuất báo giá giao hàng | 5

## Planning Pocker
https://vnshort.com/RMNs